Регламент выполнения процесса «Планирование и разработка нового продукта» (полная версия с вложенными шагами)

1. Общие положения

Настоящий регламент определяет порядок выполнения процесса стратегического планирования и разработки нового продукта — от генерации идеи до подготовки материалов для вывода продукта на рынок.
Процесс направлен на системную проверку гипотез, оценку рыночного потенциала, разработку решений и их валидацию с целью минимизации рисков и повышения успешности вывода продукта.

2. Связанные документы

- Продуктовая стратегия

- Положение о продуктовой деятельности

- Положение о Продуктовом комитете (ПК)

- Методология создания артефакта валидации

- Методические рекомендации по формированию гипотез и проведению исследований

- Положение о реестре ИПР (идеи продуктового развития)

- Регламенты взаимодействия с подразделениями (ДП, ДМ, ПЦ, ДМАИК, ДРПС)

- Политика лицензирования и включения в продуктовую линейку

3. Порядок выполнения процесса

Основной процесс

| № шага | Название шага | Описание работ | Вход шага | Выход шага | Ответственный | Следующий шаг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сформировать гипотезы сегментов (по бизнес-задачам) | Разработка и согласование гипотез по сегментам, проверка наличия каналов продвижения | Квалификация по сегменту + гипотеза (JIRA) | Согласованные гипотезы business story, job story, требования к исследованию | Владелец продукта | 2 |
| 1.1 | Сформировать гипотезы сегментов | Разработка гипотез business story, job story | Квалификация по сегменту + гипотеза | Гипотезы business story, job story (Word) | Сотрудник ПЦ (УПР) | 1.2 |
| 1.2 | Рассмотреть гипотезы сегментов | Экспертиза гипотез, отсечение непроходных сегментов | Гипотезы business story, job story | Заключение (Outlook) | Сотрудник ДП | 1.3-1.7 (в зависимости от решения) |
| 1.3 | Возвратить на доработку с комментариями | Отправка гипотез на доработку | Заключение (Outlook) | Обновленный документ с гипотезами | Сотрудник ДП | 1.1 |
| 1.4 | Согласовать гипотезы сегментов в своей части | Внутренняя экспертиза с учетом клиентского опыта | Заключение (Outlook) | Заключение по итогам экспертизы | Сотрудник ДП, Сотрудник ПЦ | 1.5 |
| 1.5 | Подтвердить наличие доступных каналов и инструментов продвижения | Проверка доступности каналов продвижения | Заключение по итогам экспертизы | Заключение о наличии/отсутствии каналов | Сотрудник ДМ, ДРПС | 1.6 (если есть) / 1.7 (если нет) |
| 1.6 | Согласовать гипотезы сегментов и проведение исследований | Финальное согласование для запуска исследований | Заключение о наличии каналов | Согласованные гипотезы business story, job story | Сотрудник ПЦ | 1.8 |
| 1.7 | Принятие решения о нецелесообразности проведения дальнейших работ | Документирование отказа от проработки | Заключение об отсутствии каналов | Протокол решения, база знаний | Сотрудники ДП | Конец процесса |
| 1.8 | Внести в реестр ИПР | Регистрация идеи в реестре ИПР | Согласованные гипотезы business story, job story | Карточка идеи в реестре ИПР | Владелец продукта | 2 |
| 2 | Исследовать гипотезы сегментов | Проведение количественного/качественного исследования гипотез | Согласованные гипотезы business story, job story | Отчет с результатами исследований (Confluence) | Ответственный от ДМ | 3 |
| 2.1 | Определить методику исследования, оценить ресурсы на проведение | Выбор методов исследования, оценка необходимых ресурсов | Согласованные гипотезы | Гипотезы business story, job story, требования к результату исследования | Сотрудник ДМ, ДМАИК | 2.2 |
| 2.2 | Согласовать с ПЦ методику и требования к результатам исследований | Согласование подхода и ожидаемых результатов | Гипотезы business story, job story, требования | Согласованные методика и требования | Сотрудник ДМ, ДМАИК | 2.3 |
| 2.3 | Подготовить программу исследования | Разработка детального плана исследований | Согласованные методика и требования | Гайд интервью, список респондентов, программа исследований | Сотрудник ДМ, ДМАИК | 2.4 |
| 2.4 | Провести исследования | Проведение интервью, опросов, сбор данных | Гайд интервью, программа исследований | Записи интервью, данные опросов | Сотрудник ДМ, ДМАИК | 2.5 |
| 2.5 | Проанализировать результаты | Обработка и анализ собранных данных | Записи интервью, данные опросов | Отчет с результатами исследований | Сотрудник ДМ, ДМАИК | 3 |
| 3 | Валидировать гипотезы сегментов | Анализ результатов, корректировка гипотез, согласование | Отчет с результатами исследований | Согласованные гипотезы business story, job story с каналами | Владелец продукта | 4 |
| 3.1 | Анализировать результаты исследования | Анализ данных исследования, подготовка выводов | Отчет с результатами исследований | Проанализированные данные | Сотрудник ПЦ, ДМАИК | 3.2-3.4 (ветвление) |
| 3.2 | Скорректировать гипотезы сегментов | Доработка гипотез на основе результатов | Проанализированные данные | Скорректированные гипотезы business story, job story | Сотрудник ПЦ, ДМАИК | 3.3 |
| 3.3 | Согласовать гипотезы сегментов | Согласование скорректированных гипотез | Скорректированные гипотезы | Согласованные гипотезы business story, job story | Сотрудник ДП | 3.4 |
| 3.4 | Направить в ДМ на оценку каналов и инструментов продвижения | Передача гипотез на проверку каналов | Согласованные гипотезы | Согласованные гипотезы (переданы в ДМ) | Сотрудник ПЦ, ДМАИК | 3.5 |
| 3.5 | Подтвердить наличие доступных каналов и инструментов продвижения | Проверка доступности каналов продвижения | Согласованные гипотезы | Согласованные гипотезы business story, job story с каналами | Сотрудник ДМ, ДРПС | 3.6 (если есть) / 3.7 (если нет) |
| 3.6 | Пополнить БЗ о сегментах в своей части | Обновление базы знаний о сегментах | Согласованные гипотезы с каналами | Актуализированная/дополненная БЗ о сегментах | Сотрудник ПЦ (ДП, ДМ) | 4 |
| 3.7 | Завершение (при отсутствии каналов) | Завершение процесса при отсутствии каналов | Согласованные гипотезы | - | - | Конец процесса |
| 4 | Оценить сегменты | Конкурентный анализ, оценка ёмкости рынка, подготовка к ПК | Согласованные гипотезы business story, job story | Решение ПК о согласовании глубокой проработки сегмента | Ответственный от ДМ | 5 |
| 4.1 | Провести конкурентные исследования в сегменте | Анализ решений конкурентов, их функционала и стоимости | Согласованные гипотезы business story, job story | Информация о решениях конкурентов | Сотрудник ДМАИК | 4.3 |
| 4.2 | Оценка частотности и важности задач, валидация решения с респондентами | Оценка готовности продукта, валидация с респондентами | Результаты исследования | Информация о решениях конкурентов | Сотрудник ПЦ | 4.3 |
| 4.3 | Разработать концепцию решения | Формирование концепции решения на основе анализа | Информация о решениях конкурентов | Описание ключевых задач и решений | Сотрудник ПЦ, ДМАИК | 4.4 |
| 4.4 | Оценить емкость рынка по гипотезе среднего чека | Расчет потенциальной емкости рынка | Описание ключевых задач и решений | Расчет емкости рынка (таблица) | Сотрудник ДП/ДМ | 4.5 |
| 4.5 | Подготовить материалы к вынесению на ПК | Формирование презентации для ПК | Расчет емкости рынка | Презентация для ПК | Владелец продукта | 4.6 |
| 4.6 | Предварительное согласовать глубокую проработку сегмента | Согласование затрат на внутреннюю проработку | Презентация для ПК | Решение ПК : -о согласовании глубокой проработки сегмента; - Артефакте валидации (АВ): эскиз/ макет/ прототип/ MPV (иное) | ПК | 5 |
| 5 | Проработать сегменты | Разработка маркетинговой стратегии, оценка затрат, интервью | Решение ПК о согласовании глубокой проработки сегмента | Расчёт ёмкости рынка – корректировка, стоимость решения | Владелец продукта | 7 |
| 5.1 | Разработать Концепцию маркетинговой стратегии | Разработка стратегии в формате value chain | Решение ПК о согласовании проработки | Концепция маркетинговой стратегии | Сотрудник ДМ | 5.2 |
| 5.2 | Определить владельцев звеньев value chain с наибольшей ключевой ценностью | Определение ответственных по цепочке создания ценности | Концепция маркетинговой стратегии | Value chain + таблица ответственности (RACI) | Владелец продукта | 5.3 |
| 5.3 | Оценить затраты по каждому этапу и в совокупности | Расчет затрат по этапам value chain | Value chain + таблица ответственности | Таблица с расчетом затрат | Владелец продукта | 5.4 |
| 5.4 | Оценить job/solution cost с учётом прогнозируемых затрат, формирование стоимости решения | Формирование стоимости решения (лицензии) | Таблица с расчетом затрат | Итоговая оценка затрат, формирование стоимости решения | Сотрудник ДП (ДПО, ДРПС) | 5.5 |
| 5.5 | Провести решенческие интервью с респондентами | Проведение интервью для проверки готовности купить | Итоговая оценка затрат | Протоколы решенческих интервью, общий вывод | Сотрудник ДП/ДМ | 5.6 |
| 5.6 | Скорректировать потенциал рынка | Корректировка расчетов на основе интервью | Протоколы решенческих интервью | Расчёт ёмкости рынка – корректировка, стоимость решения | Сотрудник ДП | 7 |
| 6 | Внести в реестр ИПР | Регистрация идеи в реестре ИПР | Расчёт ёмкости рынка – корректировка, стоимость решения | Карточка идеи в реестре ИПР | Владелец продукта | 7 |
| 7 | Проработать гипотезы решения | Детальная проработка решений на основе подтверждённых гипотез | Расчёт ёмкости рынка – корректировка, стоимость решения | Маркетинговые материалы для тестовой кампании | Владелец продукта | 8 (если целесообразно) / 9 (если нецелесообразно) |
| 8 | Разработать необходимые решения | Создание MVP/прототипа, разработка дорожной карты продукта | Маркетинговые материалы | Артефакт валидации (MVP/прототип), Road Map продукта | Владелец продукта | 9 |
| 9 | Провести тестовую кампанию | Запуск тестовой рекламной кампании, сбор обратной связи | Маркетинговые материалы | Product Market Fit (PMF), соответствие бизнес-модели | Ответственный от ДМ | 10 |
| 10 | Подготовить материалы для проведения ПК | Формирование пакета документов для принятия решения о выводе продукта | PMF, соответствие бизнес-модели | Бизнес-требования, спецификация, демо, маркетинговые материалы | Владелец продукта | Вывод на рынок (внешний процесс) |
| 11 | Провести оценку запроса через ABCD-сегментацию | Оценка запроса от заказчика через ABCD-сегментацию | Предложение по доработке от заказчика, база данных по заказчикам, рентабельность сопровождения | Ответ клиенту, квалификация по сегменту + гипотеза | Владелец продукта | 6 (если сегмент AB) / 1 (если сегмент CD) |
| 12 | Оформить решение о нецелесообразности дальнейших работ | Документирование решения о прекращении работ | Результаты тестовой кампании, отсутствие PMF | Протокол решения о нецелесообразности | Ответственный от ДП | Конец процесса |

4. Матрица рисков и контрольных процедур

| Риск | Влияние | Вероятность | Контрольная процедура | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неверная оценка ёмкости рынка | Несоответствие планов продажам | Средняя | Проведение решенческих интервью, валидация с респондентами | Владелец продукта |
| Превышение бюджета на проработку | Увеличение себестоимости продукта | Средняя | Регулярный контроль затрат на этапе проработки сегментов | Ответственный от ДП |
| Неподтверждение PMF | Невыполнение плана по выводу продукта | Высокая | Тестовая кампания, сбор обратной связи на ранних этапах | Ответственный от ДМ |
| Отсутствие доступных каналов продвижения | Невозможность вывода продукта | Средняя | Проверка каналов на этапах 1 и 3 | Ответственный от ДМ/ДРПС |
| Некорректные гипотезы на старте | Направление ресурсов на неперспективные сегменты | Высокая | Внутренняя экспертиза с учетом клиентского опыта, отсечение непроходных сегментов | Сотрудник ДП |

| № | Риск | Вероятность | Влияние | Меры предотвращения | Контрольные процедуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка невостребованного продукта | Высокая | Критическое | Полный цикл валидации (шаги 1-5, 8) | Анализ результатов тестовой кампании |
| 2 | Неверная оценка TAM/SAM | Средняя | Высокое | Глубокая проработка сегментов (шаг 5) | Валидация расчетов финансовым департаментом |
| 3 | Превышение бюджета/сроков | Высокая | Высокое | Итеративная разработка, четкие критерии приемки | Еженедельный мониторинг бэклога |
| 4 | Недооценка конкурентов | Средняя | Среднее | Регулярный конкурентный анализ (шаг 4.1) | Обновление конкурентного ландшафта ежеквартально |
| 5 | Техническая нереализуемость | Низкая | Критическое | Техническая экспертиза на этапе валидации | Привлечение архитектора на ранних этапах |

5. Роли процесса

| Роль | Обязанности | Участники |
| --- | --- | --- |
| Владелец продукта (ПЦ, ДМАИК) | Управление процессом, согласование гипотез, контроль выполнения этапов | Продуктовый центр, ДМАИК |
| Ответственный от ДП | Финансовая оценка, контроль бюджета, оформление решений о нецелесообразности | Дирекция по продукту |
| Ответственный от ДМ | Проведение исследований, тестовых кампаний, оценка каналов продвижения | Дирекция по маркетингу |
| Сотрудник ПЦ (УПР) | Формирование гипотез сегментов, участие в исследованиях | Продуктовый центр |
| Сотрудник ДМАИК | Проведение конкурентных исследований, анализ рынка | ДМАИК |
| Сотрудник ДРПС | Оценка каналов продвижения, партнерских возможностей | ДРПС |
| Продуктовый комитет (ПК) | Принятие решений о выделении бюджета, согласование глубокой проработки | Руководство компании |

6. Показатели эффективности процесса

- Время от идеи до MVP: не более 6 месяцев

- Процент подтверждённых гипотез сегментов: ≥ 40%

- Соответствие PMF по результатам тестовой кампании: ≥ 70%

- Соблюдение бюджета на проработку сегментов: отклонение не более 15%

- Количество успешно выведенных продуктов за год: ≥ 2

- Процент идей, дошедших до тестовой кампании: ≥ 25%

- Время принятия решений на этапе оценки сегментов: не более 2 недель

Документ подготовлен на основе BPMN-схемы процесса с учетом всех вложенных шагов
Дата актуализации: 26.12.2025
Владелец процесса: Владелец продукта (ПЦ, ДМАИК)